附件1：

安徽师范大学2009届本科生毕业论文（设计）工作程序

| 序号 | 工作程序及要求 | 主要责任人或单位 | 拟定时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立学院毕业论文（设计）工作领导组、选题指导组和专家指导组，将成员名单、工作计划和实施方案报送教务处实践科 | 学院、相关教师 | 2008年11月25日 |
|  | 组织教师拟定毕业论文（设计）选题 |  |  |
|  | 做好毕业论文（设计）动员工作、向学生宣布有关毕业论文（设计）工作要求 |  |  |
| 2 | 公布毕业论文（设计）选题及指导教师，以教研室为单位成立选题指导组 | 学院、指导教师 | 2008年11月30日 |
|  | 召开指导教师动员会，进一步明确指导教师职责 |  |  |
| 3 | 确定学生选题及指导教师名单，并将选题与指导教师名单一同报送教务处实践科。 | 学院 | 2008年12月15日 |
| 4 | 资料查阅、社会调查等，开展毕业论文（设计）开题工作 | 学生、指导教师 | 2009年1月6日 |
|  | 组织开题报告会 | 学院、指导教师、学生，教务处抽查 |  |
| 5 | 在指导教师指导下，完成毕业论文（设计）的初稿撰写（设计） | 学生、指导教师 | 2009年4月7日 |
|  | 毕业论文（设计）审定及成绩评定 | 指导教师、教研室、学院 | 2009年4月20日 |
| 6 | 学院专家组对毕业论文（设计）进行全面检查并就相关问题提出限期整改意见 | 学院、指导教师 | 2009年4月30日 |
| 7 | 组织进行优秀毕业论文（设计）答辩，向学校推荐参评优秀毕业论文（设计） | 学院 | 2009年5月20日 |
| 8 | 学校开展毕业论文（设计）专项检查工作 | 教务处、学院 | 2009年5月31日 |
| 9 | 毕业论文（设计）工作总结，并向教务处提交总结报告，完成毕业论文（设计）资料归档 | 学院，教研室 | 2009年6月30日 |
| 10 | 组织专家开展校优秀毕业论文（设计）评审、遴选，汇编《安徽师范大学本科优秀毕业论文（设计）集》，完成全校毕业论文（设计）工作的总结及各类材料的整理归档工作 | 教务处 | 2009年7月10日 |